## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.3 | 2015-07-08 | JEFE DE PROYECTO | VERSION PRELIMINAR | EN REVISION | JULIO MITAC

## Instructivo
FPPQA.R06 Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.3 | Fecha Efectiva: 08/07/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: | BILLY CABALLERO
Gestor de Calidad | JULIO MITAC
Revisor (es) de QA: | Christian Tamayo
Fecha de Inicio de la Revisión: | 2015-07-08
Periodo de Medición: | JULIO
Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-07-10
Detalle
Nro. Revisión | 1era
Proyecto Interno | SISTEMA DE AGENCIA DE VIAJES
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | JULIO MITAC
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración y actualización del proyecto
Fecha Inicio Estimada | 2015-07-08
Fecha Fin Estimada | 2015-07-10
Duración Planificada (Hras) | JULIO
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
HGPRD_0.1_2014 REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | BILLY CABALLERO
Gestor de Calidad |  | JULIO MITAC
Revisor (es) de QA: |  | Creative CheeseGame
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-07-08 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-07-10
Periodo de Medición:
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | CPRO_Cronograma de Proyecto de Delivery | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PGPRO_0.2_2015 Proceso_de_gestion_de_proyectos.ppt | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | PPRO_v2_2015 Plan de Proyecto Vamos Ya | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.8
4 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Documento de diseño | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5
5 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | Documento de analisis | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5
6 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | REGR_0.3_2015_Registro de Riesgos PP-PMC | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 3 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2.5
7 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC | EXPRI_Metrica PP-PMC | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 3 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2.5
8 | Desarrollo de Sistemas | REQM | PGREQM_0.3_2015_Proceso Gestion Requerimientos | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1
9 | Desarrollo de Sistemas | REQM | LMR_Lista Maestra de Requerimientos | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | MTREQM_Matriz de trazabilidad de requerimientos a documentos | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | SOLCAMREQ_0.3_2015_Solicitud Cambios a Requerimientos | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.6
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | RCREQM_0.3_2015_Registro Cambios a Requerimientos | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5
13 | Desarrollo de Sistemas | REQM | ARI_0.3_2015_ACTA_DE_REUNION_v.03 | LARTE | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 3
14 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | PAC_0.3_2015_Proceso Aseguramiento Calidad | JULMT | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
15 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | HGPRD_0.3_2015_Herramienta Gestión QA de Productos | JULMT | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 3
16 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | NUMNC_0.3_2015_Numero de N conformidades QA del Producto | JULMT | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
17 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | MSPI_0.3_2015_Matriz seguimiento Proyectos Internos | JULMT | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
18 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CDADC_0.3_2015_CheckList de Aseguramiento de la Calidad PPQA | JULMT | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5
19 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | FRIC-R01 Registro de Items de Configuración-VY | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
20 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | GC_V0.3_2015 Gestion de la Configuracion | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1
21 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | ICIC_V.03_2015 Metrica Indice Cambios Items de Configuracion | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 0.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1
22 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | PGC_V0.3_2015 Proceso de Gestion de Configuracion | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23
23 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | REGITCON_V0.3_2015 Registro de Items de Configuración | BRYCHA | JULMT
24 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | GC_V0.3_2015 Gestion de la Configuracion | BRYCHA | JULMT
25 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY_0001 | BRYCHA | JULMT
26 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY_0002 | BRYCHA | JULMT
27 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY_0003 | BRYCHA | JULMT
28 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY_0004 | BRYCHA | JULMT
29 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION | SOLACC_V0.3_2015 Formato de Solicitud de Accesos-VY_0005 | BRYCHA | JULMT
30 | Desarrollo de Sistemas | MA | ICIC | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
31 | Desarrollo de Sistemas | MA | TM_0.1_2015 Tablero metrica | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2 | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 2
32 | Desarrollo de Sistemas | MA | NNCPPQ_Num de NConformidades_v0.1 | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23
33 | Desarrollo de Sistemas | MA | VRREQ_VOLATILIDAD DE REQUERIMIENTOS | BRYCHA | JULMT | 2015-06-13 | 2015-07-23 | 1.5 | 2015-06-13 | 2015-07-23
[8 empty] | 43 |  | Total | 41.9
|  | BRYAN CHAVEZ | BRYCHA
|  | JULIO MITAC | JULMT
|  | LARRY TENNA | LARTE
|  | BILLY CABALLERO | BILCAB
|  | CHRISTIAN TAMAYO | CHRTAM
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/CPRO | LT | JM | Corregir las fechas planficacion de acuerdo al avance de la ultima presentacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
2 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PGPRO | LT | JM | Incluir Analista Programador | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
3 | 1 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/PPRO | LT | JM | Cambiar la descripcion de los procesos de negocios | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
4 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/Documento de diseño | LT | JM | Actualizar la tabla de base de datos y actualizar el numero de productos | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
5 | 3 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/Documento de analisis | LT | JM | Cambiar la especificaciones funcionales | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
6 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PP_PMC/REGR | LT | JM | Actualizar la fuente de informacion | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
7 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/EXPRI | LT | JM | Actualizar los roles y responsabilidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
8 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/PGREQM | LT | JM | Modificar modulo de pagos: Mensaje de confirmacion de envio | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
9 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/LMR | LT | JM | Actulizar la Descripción de requerimiento de usuario | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
10 | 3 | Desarrollo de Sistemas | REQM/MTREQM | LT | JM | Completar Solicitud de cambios de requerimientos | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
11 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/SCREQM | LT | JM | Analizar si se considerara modulo de administrador | Funcionalidad | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
12 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/RCR | LT | JM | Llenar la lista de usuarios con los roles | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
13 | 2 | Desarrollo de Sistemas | REQM/VREQM | LT | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
14 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/PAC | JM | JM | Actualizar Roles y responsabilidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 1
15 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/HGPRD | JM | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 2
16 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/NUMNC | JM | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 3
17 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/MSPI | JM | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 4
18 | 2 | Desarrollo de Sistemas | PPQA/CHKPRO | JM | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 5
19 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/PGC | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 6
20 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/REGITCON | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 7
21 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/SOLACC | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 8
22 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA/ICIC | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 9
23 | 2 | Desarrollo de Sistemas | GESTION DE LA CONFIGURACION/MPP_PMC | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 10
24 | 2 | Desarrollo de Sistemas | MA/TM_0.1_2014 | BC | JM | No hay no conformidades | Documento | Aseguramiento de Calidad | JM |  | 2015-06-25 | 2015-07-23 | 11
|  |  | BRYAN CHAVEZ | BC
|  |  | JULIO MITAC | JM
|  |  | LARRY TENNA | LT
|  |  | BILLY CABALLERO | CB
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | BILLY CABALLERO
Gestor de Calidad |  | JULIO MITAC
Revisor (es) de QA: |  | Creative CheeseGame
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-07-08 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-07-10
Periodo de Medición:
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 5
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 2
Nro de revisiones Ejecutadas: | 3
Revisiones ejecutadas (%): | 60%
Desviación (%): | 40%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 23
Funcionalidad | 1
Base de Datos | 0
Estándares | 0
Control de Configuración | 0
Proceso | 0
Total | 24
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 43
Duración Real | 41.9
Total | 1.1
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 24
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 24

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | PPQA | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| PP_PMC | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| REQM |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| CM |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| MA |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación