## Slide 1
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el mecanismo de gestión de proyectos de BoundPhysic
Alcance
Este proceso aplica para la gestión el proyecto de
Juego Interactivo de Matemática y Fisica

## Slide 5
2. Términos y definiciones

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Reunión Interna | El equipo de trabajo asignado para las revisiones de status del proyecto, el cual incluye al cliente, al Jefe de Proyecto y demás integrantes que se crean convenientes
2 | Reunión Externa | Reunión entre el cliente y equipo(métricas, calidad, configuración) y otros según sean requeridos.
3 | Kick off Meeting – Interno | Presentación usada en la reunión interna del lanzamiento del proyecto.
4 | Kick off Meeting – Externo | Presentación usada en la reunión con el cliente, en la cual se realiza el lanzamiento del proyecto.
5 | Informe de semanal del proyecto | Informe mediante el cual los jefe de proyecto o responsables informan el avance y los riesgos de sus proyectos.
6 | Relatorio del proyecto(acta de reunión) | Documento usado durante el cierre del proyecto para presentar los puntos resaltantes y negativos del proyecto.
7 | LMR (Lista Maestra de requerimientos) | Describe los requerimientos de usuario, requerimiento de servicios, diccionario de atributos, diccionario de valores y sus usuarios.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Jefe de Proyecto
Lidera el equipo de trabajo del proyecto
Trabaja en comunicación permanente con su Cliente
En conjunto con el equipo de trabajo realiza el Plan de Gestión del Proyecto
Informa sobre el estado del proyecto en reunión interna
Realiza el relatorio del proyecto
Informa el estado de cada proyecto a su cargo en comité de seguimiento con el cliente
Analista de Calidad
Revisa y aprueba el cronograma del proyecto
Revisa y aprueba el registro de riesgos
Analista Funcional
Revisa y aprueba el Plan de Proyecto
Participa en el kick off meeting externo
Se encarga de gestionar la documentación del proyecto de software (acta de reunión, cronograma del proyecto, avance quincenal y otros documentos que genere el proyecto)
Se encarga de mantener actualizada la información de los documentos
Documentador

## Slide 9
Roles y responsabilidades
Programadores
Analista Programador
Gestor de la Configuración
Revisa y aprueba el código en JavaScript
Capacita a los programadores
Desarrollo según el avance con el cronograma
Documentar el Desarrollo Realizado
La función del gestor es que da soporte a la actividad de desarrollo del producto para que los desarrolladores tengan los espacios de trabajo apropiados para construir y probar su trabajo

## Slide 10
4. Entradas y salidas del proceso

## Slide 11
Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Ficha de Datos
Propuesta Aprobada
Proceso de Gestión de Proyectos
Salidas: - Plan del Proyecto
Entregables comprometidos

## Slide 12
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.1 Subprocesos

## Slide 13
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Cierre
(3) Jefe de Proyecto
LA, OM
Cliente
Planificación
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Detalle
subprocesos
Ejecución, Seguimiento y Control
(2) Jefe de Proyecto
Plantillas
Archivos del Proyecto
Analista de Calidad
Propuesta Aprobada

## Slide 14
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planificación | En esta etapa se crea el Plan del Proyecto, el cual debe ser aprobado por el cliente a través de un Acta de Reunión, dando así conformidad al plan y viso para el inicio del proyecto. De existir observaciones al Plan, estas quedaran registradas en un acta de reunión. | Plantillas: Plan del Proyecto Cronograma de proyecto Registro de Riesgos Acta de Reunión LMR
2 | Jefe de Proyecto | Ejecución, Seguimiento y Control | En esta etapa, se ejecuta el “Plan del Proyecto” y se realizan las actividades de seguimiento sobre lo planificado. El Jefe de Proyecto realiza la asignación de trabajo semanal al equipo de trabajo. El seguimiento se realiza bajo el esquema de reuniones, efectuándose el control de cambios al Plan del Proyecto de ser necesario. | Plantillas: LMR Registro de riesgos Solicitud de cambios a requerimientos Matriz de entregables Informe semanal Seguimiento a cronogramas Acta de reuniones
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 15
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Jefe de Proyecto | Cierre del Proyecto | En esta etapa se elabora el acta de aceptación y cierre del Proyecto, el cual debe ser aprobada por el cliente. Se registran las oportunidades de mejora y las lecciones aprendidas, seguidamente se elabora y expone el relatorio del Proyecto. Se archivan todos los entregables del proyecto y se hace la entrega al Analista de Calidad. | Plantillas: Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto Relatorio del Proyecto Matriz de entregables Oportunidades de mejora Lecciones Aprendidas
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 16
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.2 Actividades

## Slide 17
Actividades del Subproceso de Planificación
Conformidad al Plan del Proyecto
(3) Cliente
Acta de Reunión Externa
Kick off meeting - interno
(4) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión Interna
Si
No
Regresar
Cliente
Planeamiento
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Detalle actividades
Aprobado
Kick off meeting - externo
(5) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión Externa
Revisión, Ajustes
(2) Cliente
Acta de Reunión Externa
Acta de reunión de inicio del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control
Propuesta Aprobada

## Slide 18
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Planeamiento | El objetivo de esta etapa es la elaboración del Plan del Proyecto. | Plantilla de Plan del Proyecto.
2 | Cliente | Revisión, Ajustes | En esta etapa el Cliente revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Jefe de Proyecto, registrando sus observaciones en acta de reunión, que justificarán las modificaciones y/o correcciones respectivas. | -Plantilla de Acta de reunión
3 | Cliente | Conformidad al Plan de Gestión del Proyecto | En esta etapa el Cliente envía la conformidad al Plan del Proyecto quedando registrada en Acta de Reunión. | Acta de reunión
4 | Jefe de Proyecto | Kick off meeting - interno | Es la reunión de inicio del proyecto, donde se informa al equipo de desarrollo sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo. Esta reunión no es necesario cuando el proyecto esta integrado por un único integrante. | Plantillas: Presentación kick off meeting – interno Acta de reunión
5 | Jefe de Proyecto | Kick off meeting - externo | En esta reunión se informa al cliente sobre el proyecto y la estrategia para afrontarlo, se obtiene el compromiso y se explica el esquema de trabajo. | Plantillas: Presentación kick off meeting – externo Acta de reunión
Actividades del Subproceso de Planificación

## Slide 19
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.3 Tareas

## Slide 20
Tareas de la Actividad de Planeamiento
Elaboración del cronograma
(2)Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Cliente
Definir el Alcance del Proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Regresar
Detalle
tareas
Definición de la Organización del Proyecto
(3) Analista Funcional
Plan del Proyecto
Elaboración de los planes de soporte
(4) Jefe de Proyecto
Plan del Proyecto
Plan del Proyecto
Cliente
Propuesta Aprobada
Revisión y ajustes
(6) Analista de Calidad
Plan del Proyecto

## Slide 21
# | Rol del Responsable | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Definir alcance del proyecto | El alcance del proyecto se define mediante el acuerdo de un conjunto de entregables del proyecto (Documento de análisis, Documento de Plan de pruebas, etc.), según las actividades involucradas en el Proceso de Gestión de Proyecto. En esta actividad se actualiza el artefacto Lista Maestra de Requerimientos de acuerdo a la información que se levantará en reuniones de coordinación. | Plantillas: -Matriz de entregables LMR
2 | Jefe de Proyecto | Elaboración de cronograma | Primero se genera el cronograma detallado tomando como base la plantilla predefinida. | Plantilla de cronograma de proyecto
3 | Analista Funcional | Definición de la organización del proyecto | Definición de los responsables de la ejecución del proyecto. Además de mapear los procesos del MRPL comprometido por el proyecto | Plantillas: Sección del Plan de Gestión del Proyecto
4 | Jefe de Proyecto | Elaboración de los planes de soporte | Se definen los planes de soporte: gestión de riesgos, gestión de comunicaciones, gestión de la configuración, gestión de requerimientos de cambios, gestión de calidad, gestión de seguimiento del proyecto, gestión del cronograma y otros. | Secciones de la plantilla Plan de Gestión del Proyecto
5 | Analista de Calidad | Revisión y Ajustes | En esta etapa el Analista de Calidad revisa el Plan del Proyecto conjuntamente con el Jefe de Proyecto , quedando evidenciado en acta de reunión incluyendo las observaciones identificadas. | Plantilla: acta de reunión externa
Tareas de la Actividad de Planeamiento

## Slide 22
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.4 Actividades

## Slide 23
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar
Detalle actividades
Repositorio de proyecto
Cierre
Planificación
Acta de reunión de inicio del proyecto
Plan del Proyecto
Generación de Informe de Estado
(3) Jefe de Proyecto
Informe Semanal
Revisión de Informes de Estado
(4) Jefe de Proyecto
Artefactos de gestión
Reunión interna
(5) Jefe de Proyecto
Acta de Reunión Intenrana
Asignar trabajo
(1) Jefe de Proyecto
Informe Semanal
Ejecutar trabajo asignado
(2) Equipo de Trabajo
Informe Semanal
Procesar cambios al proyecto
(6) Jefe de Proyecto
Plan de Proyecto

## Slide 24
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Asignar Trabajo | - Jefe de Proyecto prepara el Informe Quincenal apoyándose en la plantilla de Informe Quincenal, seguidamente asigna tareas a los miembros del equipo de trabajo. | Plantilla Informe Quincenal
2 | Equipo de Trabajo | Ejecutar trabajo asignado | El equipo realiza el trabajo que le fue asignado, produciendo entregables comprometidos. La aceptación de los entregables principales son formalizados mediante actas de reunión (en caso se requiera con el cliente), o en las actas de comités con el cliente. Cada miembro del equipo reporta el tiempo empleado en las actividades que realizó, en el Informe de Actividades diariamente. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto realizan reuniones de trabajo con el cliente según se requiera. | Plantillas: Actas de reunión Interna Informe de actividades
3 | Jefe de Proyecto | Generación de Informe de Estado | El Jefe de Proyecto registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones, así mismo prepara la información necesaria para ejecutar la reunión de equipo de trabajo (por proyecto), entiéndase el cronograma del proyecto entre otros necesarios según lo requiera el proyecto. En esta reunión realizada quincenalmente, el Jefe de Proyecto revisa el estado del proyecto con el personal asignado al mismo, actualiza el tablero de métricas y registro de riesgos de ser necesario. - Luego prepara el informe de estado del proyecto, el cual debe también incluir las métricas del proyecto y se concluye con el Acta de Reunión. . | Plantillas: Registro de riesgos Tablero de Métricas (del proyecto). Informe de estado Acta de Reunión Interna
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 25
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
4 | Jefe de Proyecto | Revisión de Informes de Estado | - El Jefe de Proyecto actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones. - El Jefe de Proyecto a su cargo informan la situación de los proyectos y riesgos presentados, de forma semanal y/o cuando la situación lo requiera. Luego, el Jefe de Proyecto consolida la información de los Proyectos, en un solo informe a nivel de coordinación y se actualizan de requerirse, los artefactos de gestión por proyecto (riesgos, pendientes, métricas). | Plantillas: -Registro de riesgos -Tablero de métricas. Acta de Reunión Interno
5 | Jefe de Proyecto | Reunión interna | - El Jefe de Proyecto en comunicación con el equipo prepara la agenda de registra y/o actualiza la reunión en el cuadro de seguimiento de reuniones y prepara el acta de reunión preliminar a ser revisada por el comité operativo (incluye al cliente). De requerirse la presentación de status del proyecto, este será el Informe de Estado modificado considerando las secciones de interés para el cliente. En la reunión se presenta y revisa con el cliente, el acta de reunión preliminar. Es de frecuencia semanal y cuando la situación lo requiera. Se actualizaran las plantillas que correspondan según sea el resultado de la reunión. El Jefe de Proyecto con el Analista de Calidad y otros de requerirse, en conjunto, revisan la información correspondiente al servicio (métricas, riesgos, pendientes, problemas). | Plantillas: Acta de Reunión Interno. Registro de riesgos actualizado. Tablero de métricas.
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 26
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
6 | Jefe de Proyecto | Procesar cambios al proyecto | El cambio se procesa según el Proceso de cambios de configuración y de requerimientos. | Solicitud de cambios a requerimientos
Actividades del Subproceso de Ejecución, Seguimiento y Control
Regresar

## Slide 27
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.5 Actividades

## Slide 28
Actividades del Subproceso de Cierre
Generar Baselines
(3) Gestor de la Configuración
Matriz de entregables
Regresar
Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto
(1) Jefe de Proyecto
Acta de cierre del proyecto
Detalle actividades
Elaborar y revisar el relatorio del proyecto
(2) Documentador
Relatorio del proyecto
Repositorio de proyecto
Ejecución, seguimiento y Control
Repositorio de proyecto
Gerencia de Servicio Empresa

## Slide 29
# | Rol del Responsable | Nombre de la Actividad | Descripción de la Actividad | Herramientas
1 | Jefe de Proyecto | Elaborar acta de aceptación y cierre del proyecto | El Jefe de Proyecto elabora el acta de aceptación y cierre del proyecto. El Jefe de Proyecto y Analista de Calidad revisan y acuerdan la versión final del acta de aceptación y cierre que luego es entregada al cliente. | Plantilla Acta de cierre del proyecto
2 | Documentador | Elaborar y revisar el relatorio del proyecto | El Documentador elabora el relatorio del proyecto en base a la plantilla respectiva. El relatorio del proyecto es presentado en la reunión de informe general del servicio. Durante el relatorio se analiza el resultado del proyecto. Se consignan las brechas entre los planes y los resultados reales. Se registra un resumen de las Lecciones Aprendidas, Buenos Ejemplos y Oportunidades de Mejora, que se han procesado en el proyecto. Se registra un resumen de la evaluación del personal y una encuesta de satisfacción del cliente. | Plantilla Relatorio del proyecto
3 | Gestor de la Configuracion | Proceso de Gestión de Configuración - Realizar Control de Cambios a Baselines | - Genera baselines de los entregables del proyecto de acuerdo al Proceso de Gestión de Configuración – Subproceso Realizar Control de Cambios a Baselines. | Plantilla Matriz de entregables Proceso de Gestión de configuración.
Regresar
Actividades del Subproceso de Cierre

## Slide 30
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 31
Métricas del proceso
- Registros de riesgo

## Slide 32
7. Artefactos del proceso

## Slide 33
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Gestión del Proyecto | Inicio | Planeamiento | 
2 | Plantilla WBS |  |  | 
3 | Cronograma de proyecto interno |  |  | 
4 | Presentación kick off meeting – interno |  |  | 
5 | Presentación kick off meeting – externo |  |  | 
6 | Matriz de entregables de proyectos internos | Ejecución, seguimiento y control |  | 
7 | Registro de riesgos |  |  | 
8 | Seguimiento de cronogramas |  |  | 
9 | Informe Semanal |  |  | 

## Slide 34
Artefactos del proceso
10 | Informe de Semanal | Ejecución, seguimiento y control |  | 
11 | Acta de reunión Interna |  |  | 
12 | Relatorio de proyecto | Cierre |  | 
13 | Acta de cierre de proyecto |  |  | 
15 | Formato Propuesta de Lección Aprendida |  |  | 

## Slide 35
8. Historial de Revisiones

## Slide 36
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 28-05-15 | Chávez Umeres (gestor de configuración) | Revisado | Caballero Barrasueta billy (Jefe de Proyecto)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |